УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Платошинская средняя школа»

Проект

«Создание модели сетевого взаимодействия

МАОУ «Платошинская средняя школа»

с другими социальными партнерами»

|  | Проведена экспертиза ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Региональный институт непрерывного образования, утвержден педагогическим советом (протокол № 9 от 25 мая 2016 г.) Руководитель проекта: Болгова В. Ф. |
| --- | --- |

Платошино, 2016 год

Раздел I. Актуальность проблемы.

1.1. Информационная карта образовательной организации.

Платошинская школа открылась в 1893 году как школа грамоты, в 1936 году школа получила статус средней. Современное здание школы было построено в 1976 году. В условиях локального сельского пространства школа является интеллектуально-культурным центром села. Тип учреждения – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя общеобразовательная школа». Лицензия на право ведения образовательной деятельности  получена 06 апреля 2011 года, свидетельство о государственной аккредитации – 24 мая 2011 года.

Филиалов в организации нет.

По состоянию на 1 сентября 2016 года приступило к обучению 382 ученика, скомплектовано 20 классов-комплектов:

- 168 человек получают начальное общее образование;

- 140 человек получают основное общее образование;

- 36 человек получают среднее общее образование;

- 38 человек обучаются по программам специального коррекционного образования.

Образовательный процесс в организации обеспечивают 31 педагог и 15 работников технического и обслуживающего персонала.  Кадры в школе есть все. Созданы и работают социальная, психологическая и логопедическая службы обеспечения.

2.2. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключевые проблемы школы и их причины.

Внеурочная деятельность школьников является одним из инноваций Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Согласно проекту нового Базисного учебного плана она становится обязательным элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для обучающихся.

С одной стороны, организация внеурочной деятельности для школы – дело не новое. В систему воспитательной работы школы всегда включался комплекс мероприятий, направленных на реализацию тех или иных образовательных целей и задач. На базе школы также организовывалась деятельность творческих, интеллектуальных, спортивных объединений. Тем не менее, воспитание зачастую сводится  к проведению мероприятий.  Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, становится формирование личности обучающегося, что является принципиальным условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.

Если учесть, что цель внеурочной деятельности – это развитие ребенка и оно ориентировано на воспитательные результаты, на приобретение ребенком социальных знаний, то этот процесс невозможен без социальной среды, без участия социума. Результатов можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т.е. познание жизни людей и общества. Причем важны не столько  фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, успешной социализации в обществе. Таким образом, идеей программы внеурочной деятельности школы является объединение всех образовательных ресурсов социума в единое образовательное пространство, школа должна стать открытой для адаптации и социализации ребенка.

Принципы организации внеурочной деятельности:

- выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями;

- включение в активную жизненную позицию;

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума.

Внеурочная деятельность - это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества образования.

Сложились долговременные устойчивые партнерские отношения с социальными организациями поселения (Дом культуры, Дом спорта, сельская библиотека, детский сад, сельская амбулатория), с муниципальными центрами дополнительного образования («Импульс», «Вихрь»).

Охват обучающихся внеурочной деятельностью выглядит следующим образом:

- Общеинтеллектуальное – классные часы, беседы,  олимпиады, конкурсы;

- Духовно-нравственное – экологическая деятельность, патриотические праздники, конкурсы;

- Спортивно – оздоровительное – спортивные секции,  физкультурно-массовые мероприятия – спортивные соревнования по отдельным видам спорта, спартакиада, конкурсы;

- Общекультурное - представлены кружками  рисования, вокальным кружком, театральной студией, посещением музеев, картинных галерей, этическими беседами;

- Социальное – слеты, волонтерская деятельность, профпробы, социальная практика.

Общие итоги: 75 % обучающихся включены во внеурочную деятельность. Социальная среда ограничена. Выбор ограничен и узок.

Одновременно, изучаются и осуществляются кратковременные отношения с образовательными площадками краевого и российского уровней.

Таким образом, к числу «сильных» сторон образовательной организации следует отнести:

- профессиональная и психологическая готовность коллектива школы к инновационной деятельности;

- наличие в коллективе лидеров, способных возглавить инновационные программы и проекты;

- эмоциональная готовность учащихся к изменениям в школьной жизни;

- достаточная материально-техническая база, в том числе информационные ресурсы.

К числу основных проблем и недостатков в учебно-воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества следует отнести:

- узость взаимодействия образовательной организации с другими социальными партнерами для реализации выбора обучающимися ресурсов внеурочной деятельности;

- отсутствие широкой педагогической практики постоянного сетевого взаимодействия с аналогичными образовательными площадками,  которые имеют возможность предоставлять  ресурсы внеурочной деятельности.

Таким образом, для качественной  реализации ФГОС, в которых внеурочная деятельность становится важным требованием, образовательной организации необходимо создавать развивающую среду внеурочной деятельности, которую в условиях села можно реализовать только используя ресурсы сетевого взаимодействия.

Цель проекта: создание модели открытой развивающей среды внеурочной деятельности в МАОУ «Платошинская средняя школа», используя ресурсы сетевого взаимодействия с другими социальными партнерами.

Задачи:

1. Изучить точки контакта и привлекательности  образовательной организации в среде всех субъектов образовательной деятельности.

2. Исследовать конкурентную среду, которая может предоставить ресурсы внеурочной деятельности, используя механизм сетевого взаимодействия; создать банк ресурсов внеурочной деятельности;

3. Изучить возможность образовательных организаций объединиться в ассоциацию в форме «договора простого товарищества в некоммерческих целях», которая даст возможность использовать новые формы и форматы взаимодействия в сфере дополнительного образования.

4. Расширить педагогическую практику программами дополнительного образования и следующими видами мероприятий: аукционы, ярмарки, форумы, дебаты, конкурсы и т.д.

5. Создать мотивационную педагогическую  среду для формирования целенаправленной и планомерной системы обучения, подготовки повышения квалификации специалистов дополнительного образования, которая должна включать знакомство с новыми практиками, в том числе тьюторских.

6. Увеличить количество обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по выбору в сфере дополнительного образования.

Целевые группы проекта.

Благополучателями проекта могут стать различные целевые группы: обучающиеся образовательной организации, родители обучающихся, педагогический коллектив, образовательные организации  Пермского муниципального района, социальные партнеры, Учредитель в лице управления образования Пермского муниципального района.

- Обучающиеся образовательной организации – получат возможность выбора дополнительных ресурсов системы образования, что позволит удовлетворить образовательные интересы и потребности.

- Родители обучающихся – расширение вариативности содержания дополнительного образования своих детей и возможности личностного выбора деятельности, определяющей образовательную траекторию, включающую практическую пробу профессиональных интересов.

- Педагогический коллектив – ускоренное развитие реформы образования в части внедрения и реализации ФГОС, повышение эффективности образовательной деятельности и качества образовательного результата, возможность использовать новые формы работы и форматы взаимодействия в сфере дополнительного образования (сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными ресурсами и результатами, средства для личностного и профессионального роста), расширение ресурсных возможностей образовательной организации.

- Образовательные организации Пермского муниципального района (МАОУ Курашимская СОШ, МАОУ Бабкинская СОШ, МАОУ Бершетская СОШ) - возможность использовать новые формы работы и форматы взаимодействия в сфере дополнительного образования (сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными ресурсами и результатами, средства для личностного и профессионального роста), расширение ресурсных возможностей образовательной организации.

- Учредитель в лице управления образования Пермского муниципального района – информационная заинтересованность (возможность получить доступ к новым идеям, технологиям, в том числе на этапе зарождения, участвовать в их разработке), кадровая заинтересованность (формирование кадрового ресурса, привлечение молодых специалистов), финансовая заинтересованность (возможность расширить финансовые ресурсы системы образования за счет платных дополнительных  образовательных услуг и благотворительных услуг).

- Социальные партнеры  (профессиональные образовательные организации, научные учреждения и организации, учреждения культуры и социальной сферы, коммерческие организации, иные организации, обладающие потенциалом для реализации дополнительных образовательных программ) – маркетинговая заинтересованность (получить сельский рынок дополнительных образовательных услуг, возможность тиражирования своего опыта, продавать свои услуги), возможность количественно улучшить свои производственные показатели, возможность получить прибыль и налоговые льготы.

Количественные результаты проекта.

Планируемый охват целевой аудитории проекта:

- ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории» - 5 обучающихся , 1 педагог.

- Учебный центр «Современное образование»,  г. Пермь – 10 обучающихся, 5 педагогов.

- ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина – 60 обучающихся, 5 педагогов.

- ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» - 60 обучающихся, 5 педагогов.

- МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина» - 20 обучающихся, 3 педагога.

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского – 10 обучающихся, 3 педагога.

- Лига юных журналистов, Пермское отделение – 10 обучающихся, 2 педагога.

- «Музей музыки XX века» - экскурсии классных коллективов.

- Служба занятости населения Пермского муниципального района – 40 обучающихся старшей школы, 2 педагога, 1 тьютор.

- Сайт «Прояви себя», дистанционное обучение педагогов по основам сетевых технологий – 20 педагогов.

- Пермский Центр гражданского образования и прав человека –                             20 обучающихся,  3 педагога.

Качественные результаты проекта.

Развитие сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования обеспечит следующие результаты:

- Расширение  вариативности  содержания дополнительного образования обучающихся  и возможности личностного выбора деятельности, определяющей образовательную траекторию, включающую практическую пробу профессиональных интересов.

- Увеличение охвата детей дополнительными  образовательными программами, что позволит качественно реализовывать нормативные целевые показатели внеурочной деятельности ФГОС.

- Создание условий и формирование компетенций для использования детьми ресурсов неформального образования в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга.

- Реализация моделей адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми.

- Обеспечение высокого качества и обновления дополнительных образовательных программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров.

- Внедрение эффективных механизмов стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров.

- Создание комплексной инфраструктуры современного детства, удовлетворяющей общественные потребности в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

Сроки реализации проекта:  май  2016 год – июнь 2017 год

- Организационный этап (май 2016 г. – август 2016 г.)

Процедура утверждения Проекта, внесение дополнений в        концептуальную часть, создание творческих групп и разработка основных частей системы проектных мероприятий, подпрограмм и механизма реализации проекта.

- Основной этап (сентябрь 2016 г. – май 2017 г.)

Реализация основных направлений Проекта.

- Обобщающий этап (июнь 2017 г. – август  2017 г.)

Анализ достигнутых результатов,  коррекция определенных направлений сетевого взаимодействия,  определение перспектив дальнейшего развития модели кооперации «Социальное партнерство».

Роли в проекте.

| № | ФИО | Должность | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Болгова Вера Федоровна | директор | Руководитель проекта, тьютор по реализации подпрограмм взаимодействия с ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории», с Пермским Центром гражданского образования и прав человека. |
| 2. | Петрова Татьяна Федоровна | заместитель директора по ВР | Методист, тьютор по реализации подпрограмм взаимодействия с Учебным центром «Современное образование», с Лигой юных журналистов, с сайтом «Прояви себя» для организации дистанционного обучения педагогов дополнительного образования по основам сетевых технологий. |
| 3. | Алексеева Ольга Владимировна | учитель музыки и педагог дополнительного образования | Тьютор по реализации подпрограмм взаимодействия с «Музеем музыки», с Пермская краевой филармонией, с Платошинским ДК. |
| 4. | Шабунина Светлана Борисовна | учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования | Тьютор по реализации подпрограмм взаимодействия с ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина, с ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького», с МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина». |
| 5. | Петрова Елена Ивановна | учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования | Тьютор по реализации подпрограмм взаимодействия с Всероссийским конкурсом юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, с ПГНИУ «Школа юных историков». |
| 6. | Леонова Наталья Ивановна | учитель русского языка и литературы, тьютор | Тьютор по реализации подпрограммы взаимодействия с Центром занятости населения Пермского муниципального района. |
| 7. | Пирожкова Наталья Викторовна | учитель права | Оформление договоров, тьютор по взаимодействию с Пермским Благотворительным фондом. |

Перспективы дальнейшего развития проекта.

В рамках проекта предполагается оформить сотрудничество образовательной организации с другими образовательными площадками. После завершения проекта юридически оформленные отношения войдут в стадию функционирования в течение трех лет. Данный временной промежуток необходим для того, чтобы взаимоотношения не только сохранились, но и углубились, расширились, стали частью уклада школьной жизни,  быть может появились новые традиции в укладе жизни, педагоги и родители приняли это взаимодействие как полезное для развития воспитанников и включились в данную деятельность. После данного временного периода тиражировать результаты проекта можно, используя площадки муниципальных и краевых конференций.

Календарный план.

| № | Этапы проекта | Основные мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Организационный этап | 1. Создание творческих групп. 2. Изучение развивающей внешней среды, осуществление контакта с возможными партнерами. 3. Создание банка ресурсов внеурочной деятельности. 4. Разработка и проведение анкеты «Ожидаемые результаты проекта» среди обучающихся, родителей и педагогов. 5. Разработка подпрограмм проекта. 6.Разработка модели сетевого взаимодействия с другими социальными партнерами. | Руководитель проекта и члены творческой группы | май – август 2016 г. |
| II | Основной этап | 1. Взаимодействие с Пермским Центром гражданского образования и прав человека: - XVI олимпиада по правам человека среди учащихся средних образовательных организаций Пермского края. - Всероссийская Интернет-олимпиада по правам человека для школьников. - Всероссийский фестиваль любительского кино «Мир прав человека». - Всероссийский конкурс для учителей на лучшие методические материалы по формированию гражданской позиции. - Дебаты «Право на неприкосновенность частной жизни» на базе школьного лагеря. -Проведение олимпиады по правам человека среди учащихся школ Пермского муниципального района на базе МАОУ «Платошинская средняя школа» 2. Взаимодействие с ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории: 1. Изучение архивных документов по темам: - История Платошинской средней школы по материалам краеведа Крылосовой Л. А.; - История села Платошино по материалам краеведа Крылосовой Л. А.; - Этапы развития образования Пермского района; - Портреты руководителей двух эпох (эпоха СССР и эпоха современной РФ). 2. Проведение школьной конференции учебно-исследовательских работ с привлечением специалистов ПермГАНИ. 3. Взаимодействие с учебным центром «Современное образование»: - Выездные интенсивы по русскому языку для учащихся 11 классов; - Выездные интенсивы по математике для учащихся 11 классов; - Профессиональная диагностика для обучающихся 9 классов; - Стажировочные площадки для учителей естественно-научного цикла по подготовке учащихся к итоговой государственной аттестации. 4. Взаимодействие с ГАУК «Пермская краевая филармония» и с «Музеем Музыки XX века»: 1. «Музыкальная гостиная». 2. Музыка на все времена: - «Патриотическая песня: о Родине, о дружбе…»; - «Мой Пермский край»; - «Песни нашей Победы»; - «Великие имена. Б. Окуджава». 5. Взаимодействие с детскими библиотеками: В помощь литературному просвещению: - литературный час о жизни и творчестве Х. К. Андерсена «Великий сказочник Дании»; - Литературный час о М. Лермонтове «Герой не нашего времени»; - Литературный час о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. 6. Взаимодействие с Всероссийским конкурсом юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, с ПГНИУ «Школа юных историков» 7. Взаимодействие с Центром занятости населения Пермского муниципального района: - проведение профессиональных проб и проф. исследований среди старшеклассников. | Болгова В. Ф. Болгова В. Ф. Петрова Т. Ф. Алексеева О. В. Шабунина С. Б. Петрова Е. И. Леонова Н. И. | сентябрь 2016 г. – май 2017 г. |
| III | Обобщающий этап | 1. Разработка соглашений о сотрудничестве 2. Проведение анкеты «Как ожидания удовлетворены» среди обучающихся, родителей, педагогов. 3. Проведение педагогической конференции «Педагогическая практика внеурочной деятельности» | Пирожкова Н. В. Болгова В. Ф. и творческая группа. | июнь – август 2017 г. |

Финансовое обеспечение проекта.

| № | Мероприятие | Финансовые расходы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление стенда «География сотрудничества МАОУ «Платошинская средняя школа» | 15000,00 рублей | бюджет школы |
| 2. | Транспортные расходы: - ГБУК «Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина; - ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»; - МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина»; - «Музей музыки XX века»; - Выездные интенсивы по русскому языку для учащихся 11 классов; - Выездные интенсивы по математике для учащихся 11 классов; - Профессиональная диагностика для обучающихся 9 классов. | 2000,00 рублей 2000,00 рублей 4000,00 рублей 2000,00 рублей 800,00 рублей 800,00 рублей 800,00 рублей | родительские взносы родительские взносы родительские взносы родительские взносы бюджет школы бюджет школы бюджет школы |
| 3. | Командировочные расходы: - целевой взнос на каждого участника конкурса; - командировочные расходы сопровождающего педагога | 40000,00 рублей 10000,00 рублей | родительские взносы бюджет школы |

Приложения.

- Проект соглашения о сотрудничестве;

- Анкета «Ожидаемые результаты проекта»;

- Анкета «Как ожидания удовлетворены»;

- План «Взаимодействие с Пермским Центром гражданского образования и прав человека»;

- План  «Взаимодействие с Центром занятости населения Пермского муниципального района»;

- План  «Взаимодействие с Всероссийским конкурсом юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, с ПГНИУ «Школа юных историков»;

- План  «Взаимодействие с детскими библиотеками»;

- План  «Взаимодействие с ГАУК «Пермская краевая филармония» и с «Музеем Музыки XX века»;

- План  «Взаимодействие с учебным центром «Современное образование»;

- План  «Взаимодействие с   ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории».